## BLANK - Simple Burndown Chart
BURNDOWN CHART
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
SPRINT 1 CHART |  |  |  |  | HUGO AGUILAR | 2025-03-13 | 1.0 | 452-04
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 38 | 38
1 | 3 | 3 | 35 | 35
2 | 5 | 2 | 30 | 33
3 | 5 | 5 | 25 | 28
4 | 7 | 7 | 18 | 21
5 | 7 | 6 | 11 | 15
6 | 10 | 8 | 1 | 7
7 | 1 | 5 | 0 | 2
8 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | 0 | 0 | 0 | 2
11 | 0 | 0 | 0 | 2
12 | 0 | 0 | 0 | 2
13 | 0 | 0 | 0 | 2
14 |  |  | 0 | 2
15 |  |  | 0 | 2